**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗**

 **หน่วยงาน เทศบาลตำบลโคกสี**

|  โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 15,830,400 | 5,117,100 | ตุลาคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 4,485,600 | 1,485,200 | ตุลาคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 108,000 |  | ตุลาคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| ค่าใช่จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 200,000 |  | ตุลาคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| อุดหนุนเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน | 40,000 | 40,000 | ตุลาคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน | 15,000 | 15,000 | ตุลาคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการประชุมประชาคม | 20,000 |  | กุมภาพันธ์ | กรกฏาคม | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | 15,000 | 2,016 | มกราคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน | 15,000 | 15,000 | ตุลาคม | ธันวาคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 25,000 | 14,840 | ธันวาคม | เมษายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการส่งเสริมกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน | 30,000 |  | พฤษภาคม | กรกฏาคม | ยังไม่ดำเนินการ |
| ค่าอาหารกลางวันนักเรียน | 1,245,825 | 559,800 | ตุลาคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 100,000 | มกราคม | มกราคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายหัว | 305,660 | 305,660 | มกราคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 105,705 | 105,705 | มกราคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ค่าอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน | 3,792,000 | 1,874,600 | ตุลาคม | กันยายน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการหมู่บ้านสะอาด | 25,000 |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ |
| อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 280,000 |  | มกราคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | 130,000 |  | ตุลาคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก 3RS | 20,000 |  | สิงหาคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการทำหมันสุนัขและแมว | 30,000 |  | มีนาคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือโรคติดต่อ | 30,000 |  | ตุลาคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 55,000 |  | มีนาคม | กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว | 10,000 |  | มกราคม  | กุมภาพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด | 20,000 |  | มีนาคม | พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่10 บ้านตาลถนนสายวัดใหม่บ้านตาล-หน้าโรงเรียน-นาดง | 499,000 | 499,000 | มกราคม | มีนาคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6บ้านดอนม่วย | 491,200 | 491,200 | มกราคม | มีนาคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่9บ้านสามแยก | 499,500 | 499,500 | ตุลาคม | ธันวาคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่12 บ้านตาลสายบ้านนายแพง จ้อยจีด-วัดตาลนิมิต | 498,100 | 498,100 | มกราคม | มีนาคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่8 บ้านท่าสะอาดจากบ้านนางอนงค์ จิตทวี-บ้านนายประดิษฐ์ | 477,700 | 477,700 | มกราคม | มีนาคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการลอกรางระบายน้ำหมู่ที่2 บ้านโคกคอนจากร้านค้านายสุพัฒน์ พวงพันธ์ -บ้านนายทองคำ ดวงชัย | 57,100 | 57,000 | ตุลาคม | ธันวาคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและการจับจีบผ้า | 30,000 | 30,000 | มกราคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| โครงการอุหนุนการฝึกอาชีพในศูนย์ศิลปาชีพบ้านป่ารักน้ำ | 62,500 | 62,500 | กุมภาพันธ์ | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านโคกสีจตุรภูมิพิทยา | 50,000 | 50,000 | ตุลาคม | กันยายน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| อุดหนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตาล | 35,000 | 35,000 | ตุลาคม | กันยายน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที่ 5  | 30,000 | 30,000 | มกราคม | มิถุนายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านตาล | 20,000 | 20,000 | ตุลาคม | กันยายน | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2568 | 250,000 |  | มีนาคม | เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัดประจำปีงบประมาร 2568 | 30,000 |  | มกราคม | กุมภาพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ |
| เงินอุดหนุนงานประเพณีในเขตพื้นที่ตำบลโคกสี | 420,000 | 130,000 | ตุลาคม | กันยายน | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่างแดนดิน | 50,000 |  | มีนาคม | เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ |
|  |  |  |  |  |  |

**- ปัญหาอุปสรรค**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**- ข้อเสนอแนะ**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**